## Kế hoạch
STT | Giai đoạn | Thời gian | Tổng quan | Nội dung chi tiết | Kết quả mong đợi | Ghi chú
1 | Giai đoạn 1 | Tháng 1 | Ngôn ngữ Dart & Cơ bản về Widget | Học cú pháp Dart, OOP, Null Safety, Widget Tree, Stateless/Stateful, Layout và Navigation +2 | Hiểu "linh hồn" ứng dụng (Dart), biết xây dựng UI cơ bản và chuyển trang +1
2 | Giai đoạn 2 | Tháng 2 | Quản lý trạng thái & Kết nối dữ liệu | State Management (Provider/Riverpod/Bloc), API/JSON, và lưu trữ dữ liệu (SQLite/Shared Preferences) +2 | Trở thành "lập trình viên thực thụ", xử lý được dữ liệu phức tạp từ Internet +1
3 | Giai đoạn 3 | Tháng 3 | Thực chiến Dự án & Hoàn thiện | Xây dựng App Tin tức, E-commerce, To-Do với Firebase; học Git, Debugging và tối ưu hiệu năng +2 | Có sản phẩm thực tế để "ngấm" kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp +1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZqHbMxF8mzbcMAjOtClkRcEIkhvV3ZtL

## Lộ trình
STT | Ngày | Tên Giai đoạn | Ngày học | Nội dung học chi tiết | Kết quả mong đợi | Báo cáo kết quả
1 | 2026-01-03 | GĐ 1: Dart | 01/03 - 03/03 | Cú pháp: Biến, Kiểu dữ liệu, Hàm | Viết được logic Dart cơ bản | Chưa bắt đầu
2 | 2026-04-06 | GĐ 1: Dart | 04/03 - 06/03 | OOP: Class, Object, Inheritance, Interfaces | Hiểu tư duy đối tượng trong Flutter | Chưa bắt đầu
3 | 7 | GĐ 1: Dart | 2026-07-03 | Null Safety: Cách xử lý giá trị null | Tránh crash ứng dụng | Chưa bắt đầu
4 | 2026-08-10 | GĐ 1: Widget | 08/03 - 10/03 | Widget Tree, Stateless & Stateful Widget | Hiểu cách Flutter render giao diện | Chưa bắt đầu
5 | 2026-11-18 | GĐ 1: Widget | 11/03 - 18/03 | Container, Row, Column, Stack, ListView | Xây dựng UI phức tạp bằng cách tách nhỏ +1 | Chưa bắt đầu
6 | 19-21 | GĐ 1: Widget | 19/03 - 21/03 | GestureDetector, InkWell | App có tương tác người dùng | Chưa bắt đầu
7 | 22-30 | GĐ 1: Widget | 22/03 - 31/03 | Navigator: Chuyển trang và truyền dữ liệu | Hoàn thiện luồng ứng dụng đơn giản | Chưa bắt đầu
8 | 31-45 | GĐ 2: State | 01/04 - 15/04 | Provider, Riverpod hoặc Bloc | Quản lý trạng thái không cần truyền thủ công | Chưa bắt đầu
9 | 46-55 | GĐ 2: Data | 16/04 - 25/04 | API (http/dio) & JSON to Model | Hiển thị dữ liệu thực tế từ Internet | Chưa bắt đầu
10 | 56-60 | GĐ 2: Data | 26/04 - 30/04 | Shared_preferences / SQLite / Isar | Lưu trữ dữ liệu khi tắt ứng dụng | Chưa bắt đầu
11 | 61-75 | GĐ 3: Project | 01/05 - 15/05 | App Tin tức & E-commerce UI | Có sản phẩm thực tế bỏ túi (Portfolio) | Chưa bắt đầu
12 | 76-85 | GĐ 3: Project | 16/05 - 25/05 | To-Do App với Firebase (Auth & DB) | Biết làm Login và Cloud Database | Chưa bắt đầu
13 | 86-90 | GĐ 3: Finish | 26/05 - 29/05 | Git, Debugging & Tối ưu hiệu năng | App mượt, code sạch, quản lý chuyên nghiệp | Chưa bắt đầu

## Lộ trình chi tiết
STT | Tên Giai đoạn | Ngày học | Nội dung học chi tiết | Kết quả mong đợi | Báo cáo kết quả | Chi chú
1 | GĐ 1: Dart | 2026-01-03 | Cú pháp: Biến, Kiểu dữ liệu, Toán Tử, Câu lệnh if, | Viết được logic Dart cơ bản | Hoàn thành
2 | GĐ 1: Dart | 2026-02-03 | Vòng lặp | Sử dụng thành thạo hàm | Hoàn thành
3 | GĐ 1: Dart | 2026-03-03 | Cú pháp: Hàm (Functions), Thực hành tổng hợp Cú pháp | Nắm vững nền tảng Dart +1 | Chưa bắt đầu
4 | GĐ 1: Dart | 2026-04-03 | OOP: Class & Object | Hiểu tư duy đối tượng | Chưa bắt đầu
5 | GĐ 1: Dart | 2026-05-03 | OOP: Inheritance (Kế thừa) | Hiểu cấu trúc kế thừa | Chưa bắt đầu
6 | GĐ 1: Dart | 2026-06-03 | OOP: Interfaces & Polymorphism | Hiểu đa hình trong Dart | Chưa bắt đầu
7 | GĐ 1: Dart | 2026-07-03 | Null Safety: Cách xử lý giá trị null | Tránh crash ứng dụng | Chưa bắt đầu
8 | GĐ 1: Widget | 2026-08-03 | Widget Tree (Cây widget) | Hiểu cách render giao diện | Chưa bắt đầu
9 | GĐ 1: Widget | 2026-09-03 | Phân biệt Stateless Widget | Xây dựng Widget tĩnh | Chưa bắt đầu
10 | GĐ 1: Widget | 2026-10-03 | Phân biệt Stateful Widget | Xây dựng Widget có trạng thái | Chưa bắt đầu
11 | GĐ 1: Widget | 2026-11-03 | Layout: Container | Sử dụng Container linh hoạt | Chưa bắt đầu
12 | GĐ 1: Widget | 2026-12-03 | Layout: Row & Column | Bố cục theo hàng và cột | Chưa bắt đầu
13 | GĐ 1: Widget | 13/03/2026 | Layout: Stack | Xếp chồng các thành phần UI | Chưa bắt đầu
14 | GĐ 1: Widget | 14/03/2026 | Layout: ListView | Hiển thị danh sách cuộn | Chưa bắt đầu
15 | GĐ 1: Widget | 15/03/2026 | Thực hành Layout phức tạp | Áp dụng "Chia để trị" | Chưa bắt đầu
16 | GĐ 1: Widget | 16/03/2026 | Xử lý sự kiện: GestureDetector | App bắt đầu nhận tương tác | Chưa bắt đầu
17 | GĐ 1: Widget | 17/03/2026 | Xử lý sự kiện: InkWell | Tạo hiệu ứng chạm (Ripple) | Chưa bắt đầu
18 | GĐ 1: Widget | 18/03/2026 | Navigator: Chuyển trang cơ bản | Chuyển đổi giữa các màn hình | Chưa bắt đầu
19 | GĐ 1: Widget | 19/03/2026 | Navigator: Truyền dữ liệu giữa các trang | Hoàn thiện luồng ứng dụng đơn giản | Chưa bắt đầu
20 | GĐ 2: State | 2026-01-04 | Tại sao cần State Management? | Hiểu vấn đề truyền dữ liệu thủ công | Chưa bắt đầu
21 | GĐ 2: State | 2026-02-04 | Provider: Cài đặt và ChangeNotifer | Nắm vững thư viện Provider cơ bản | Chưa bắt đầu
22 | GĐ 2: State | 2026-03-04 | Provider: Consumer & Provider.of | Cập nhật UI tối ưu | Chưa bắt đầu
23 | GĐ 2: State | 2026-04-04 | Thực hành: Quản lý trạng thái App Đếm số | Thành thạo Provider cơ bản | Chưa bắt đầu
24 | GĐ 2: State | 2026-05-04 | Tìm hiểu Riverpod (Hiện đại) | Biết cách sử dụng ProviderScope | Chưa bắt đầu
25 | GĐ 2: State | 2026-06-04 | Riverpod: StateProvider & FutureProvider | Xử lý dữ liệu bất đồng bộ với State | Chưa bắt đầu
26 | GĐ 2: State | 2026-07-04 | Tìm hiểu Bloc (Chuyên nghiệp) | Hiểu luồng Event -> State | Chưa bắt đầu
27 | GĐ 2: State | 2026-08-04 | Bloc: Cubit & BlocProvider | Triển khai logic tách biệt UI | Chưa bắt đầu
28 | GĐ 2: State | 2026-09-04 | Thực hành: Chuyển đổi Theme (Dark/Light) | Áp dụng State Management vào UI | Chưa bắt đầu
29 | GĐ 2: State | 2026-10-04 | Tổng kết State Management | Chọn được thư viện phù hợp cho dự án | Chưa bắt đầu
30 | GĐ 2: Data | 2026-11-04 | Giao thức HTTP & Package http | Biết cách gửi yêu cầu GET cơ bản | Chưa bắt đầu
31 | GĐ 2: Data | 2026-12-04 | Package Dio nâng cao | Cấu hình BaseOptions, Interceptors | Chưa bắt đầu
32 | GĐ 2: Data | 13/04/2026 | Xử lý lỗi API (Try-Catch) | App không bị crash khi mất mạng | Chưa bắt đầu
33 | GĐ 2: Data | 14/04/2026 | Cấu trúc JSON cơ bản | Đọc hiểu dữ liệu trả về từ Server | Chưa bắt đầu
34 | GĐ 2: Data | 15/04/2026 | Tạo Model classes trong Dart +1 | Chuyển JSON thành Object | Chưa bắt đầu
35 | GĐ 2: Data | 16/04/2026 | FromJSON & ToJSON methods | Tự động hóa việc map dữ liệu | Chưa bắt đầu
36 | GĐ 2: Data | 17/04/2026 | Sử dụng Factory Constructor cho Model | Tối ưu hóa việc khởi tạo đối tượng | Chưa bắt đầu
37 | GĐ 2: Data | 18/04/2026 | Thực hành: Hiển thị danh sách từ API công khai | Kết nối Internet thành công | Chưa bắt đầu
38 | GĐ 2: Data | 19/04/2026 | FutureBuilder & StreamBuilder | Hiển thị trạng thái Loading/Error | Chưa bắt đầu
39 | GĐ 2: Data | 20/04/2026 | Post dữ liệu lên API | Gửi dữ liệu từ App lên Server | Chưa bắt đầu
40 | GĐ 2: Storage | 21/04/2026 | Shared_preferences cơ bản | Lưu các cài đặt nhỏ (Settings) | Chưa bắt đầu
41 | GĐ 2: Storage | 22/04/2026 | SQLite trong Flutter | Tạo bảng và cấu trúc DB | Chưa bắt đầu
42 | GĐ 2: Storage | 23/04/2026 | SQLite: CRUD (Create, Read, Update, Delete) | Quản lý dữ liệu offline phức tạp | Chưa bắt đầu
43 | GĐ 2: Storage | 24/04/2026 | Tìm hiểu Isar Database | Sử dụng NoSQL cho Flutter | Chưa bắt đầu
44 | GĐ 2: Storage | 25/04/2026 | Thực hành: Lưu danh sách yêu thích Offline | Kết hợp API và Local Storage | Chưa bắt đầu
45 | GĐ 2: Review | 26/04-30/04 | Ôn tập Giai đoạn 2 & Fix bug | Sẵn sàng bước vào thực chiến dự án | Chưa bắt đầu
46 | GĐ 3: Project | 2026-01-05 | Dự án 1: App Tin tức/Weather (Khởi tạo) | Thiết lập cấu trúc thư mục | Chưa bắt đầu
47 | GĐ 3: Project | 2026-02-05 | App News: Gọi API hiển thị danh sách | Hiển thị dữ liệu lên ListView | Chưa bắt đầu
48 | GĐ 3: Project | 2026-03-05 | App News: Chi tiết tin tức (Webview) | Chuyển trang và xem chi tiết | Chưa bắt đầu
49 | GĐ 3: Project | 2026-04-05 | Dự án 2: E-commerce UI (Home Page) +2 | Làm giao diện phức tạp | Chưa bắt đầu
50 | GĐ 3: Project | 2026-05-05 | E-commerce: Danh mục & Tìm kiếm | Xử lý lọc dữ liệu | Chưa bắt đầu
51 | GĐ 3: Project | 2026-06-05 | E-commerce: Quản lý Giỏ hàng | Sử dụng State Management cho giỏ hàng | Chưa bắt đầu
52 | GĐ 3: Project | 2026-07-05 | Dự án 3: To-Do App Firebase (Khởi tạo) +1 | Kết nối Firebase Project | Chưa bắt đầu
53 | GĐ 3: Project | 2026-08-05 | Firebase Authentication (Đăng nhập) | Đăng nhập bằng Email/Google | Chưa bắt đầu
54 | GĐ 3: Project | 2026-09-05 | Cloud Firestore: Lưu trữ công việc | Đồng bộ dữ liệu lên đám mây | Chưa bắt đầu
55 | GĐ 3: Project | 2026-10-05 | To-Do: Realtime updates | Tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi | Chưa bắt đầu
56 | GĐ 3: Skill | 2026-11-05 | Git cơ bản: Init, Add, Commit | Quản lý mã nguồn cục bộ | Chưa bắt đầu
57 | GĐ 3: Skill | 2026-12-05 | GitHub: Push, Pull, Branching | Làm việc nhóm/Lưu trữ online | Chưa bắt đầu
58 | GĐ 3: Skill | 13/05/2026 | Debugging: Cách đọc Stack Trace +2 | Tìm ra nguyên nhân gây lỗi | Chưa bắt đầu
59 | GĐ 3: Skill | 14/05/2026 | Sử dụng Flutter DevTools | Kiểm tra Widget Tree và Performance | Chưa bắt đầu
60 | GĐ 3: Skill | 15/05/2026 | Tối ưu hiệu năng: const Constructor +1 | Tránh rebuild widget vô tội vạ | Chưa bắt đầu
61 | GĐ 3: Final | 16/05/2026 | Refactor Code: Tách Widget nhỏ | Code sạch, dễ bảo trì | Chưa bắt đầu
62 | GĐ 3: Final | 17/05/2026 | Kiểm tra lại toàn bộ dự án | Fix các lỗi giao diện còn tồn đọng | Chưa bắt đầu
63 | GĐ 3: Final | 18/05/2026 | Hoàn thiện Profile Portfolio | Tổng hợp các dự án đã làm | Chưa bắt đầu
64 | GĐ 3: Wrap up | 19/05-29/05 | Ôn tập nâng cao & Định hướng sự nghiệp | Sẵn sàng cho chặng đường mới | Chưa bắt đầu

## New
STT | Tên Giai đoạn | Ngày học | Nội dung học chi tiết | Kết quả mong đợi | Báo cáo kết quả | Tỷ lệ (%) | Chi chú
1 | GĐ 1: Dart | 2026-01-03 | Cú pháp: Biến, Kiểu dữ liệu | Viết được logic Dart cơ bản | Chưa bắt đầu | 0
2 | GĐ 1: Dart | 2026-02-03 | Cú pháp: Hàm (Functions) | Sử dụng thành thạo hàm | Chưa bắt đầu | 0
3 | GĐ 1: Dart | 2026-03-03 | Thực hành tổng hợp Cú pháp | Nắm vững nền tảng Dart +1 | Chưa bắt đầu | 0
4 | GĐ 1: Dart | 2026-04-03 | OOP: Class & Object | Hiểu tư duy đối tượng | Chưa bắt đầu | 0
5 | GĐ 1: Dart | 2026-05-03 | OOP: Inheritance (Kế thừa) | Hiểu cấu trúc kế thừa | Chưa bắt đầu | 0
6 | GĐ 1: Dart | 2026-06-03 | OOP: Interfaces & Polymorphism | Hiểu đa hình trong Dart | Chưa bắt đầu | 0
7 | GĐ 1: Dart | 2026-07-03 | Null Safety: Cách xử lý giá trị null | Tránh crash ứng dụng | Chưa bắt đầu | 0
8 | GĐ 1: Widget | 2026-08-03 | Widget Tree (Cây widget) | Hiểu cách render giao diện | Chưa bắt đầu | 0
9 | GĐ 1: Widget | 2026-09-03 | Phân biệt Stateless Widget | Xây dựng Widget tĩnh | Chưa bắt đầu | 0
10 | GĐ 1: Widget | 2026-10-03 | Phân biệt Stateful Widget | Xây dựng Widget có trạng thái | Chưa bắt đầu | 0
11 | GĐ 1: Widget | 2026-11-03 | Layout: Container | Sử dụng Container linh hoạt | Chưa bắt đầu | 0
12 | GĐ 1: Widget | 2026-12-03 | Layout: Row & Column | Bố cục theo hàng và cột | Chưa bắt đầu | 0
13 | GĐ 1: Widget | 13/03/2026 | Layout: Stack | Xếp chồng các thành phần UI | Chưa bắt đầu | 0
14 | GĐ 1: Widget | 14/03/2026 | Layout: ListView | Hiển thị danh sách cuộn | Chưa bắt đầu | 0
15 | GĐ 1: Widget | 15/03/2026 | Thực hành Layout phức tạp | Áp dụng "Chia để trị" | Chưa bắt đầu | 0
16 | GĐ 1: Widget | 16/03/2026 | Xử lý sự kiện: GestureDetector | App bắt đầu nhận tương tác | Chưa bắt đầu | 0
17 | GĐ 1: Widget | 17/03/2026 | Xử lý sự kiện: InkWell | Tạo hiệu ứng chạm (Ripple) | Chưa bắt đầu | 0
18 | GĐ 1: Widget | 18/03/2026 | Navigator: Chuyển trang cơ bản | Chuyển đổi giữa các màn hình | Chưa bắt đầu | 0
19 | GĐ 1: Widget | 19/03/2026 | Navigator: Truyền dữ liệu giữa các trang | Hoàn thiện luồng ứng dụng đơn giản | Chưa bắt đầu | 0
20 | GĐ 2: State | 2026-01-04 | Tại sao cần State Management? | Hiểu vấn đề truyền dữ liệu thủ công | Chưa bắt đầu | 0
21 | GĐ 2: State | 2026-02-04 | Provider: Cài đặt và ChangeNotifer | Nắm vững thư viện Provider cơ bản | Chưa bắt đầu | 0
22 | GĐ 2: State | 2026-03-04 | Provider: Consumer & Provider.of | Cập nhật UI tối ưu | Chưa bắt đầu | 0
23 | GĐ 2: State | 2026-04-04 | Thực hành: Quản lý trạng thái App Đếm số | Thành thạo Provider cơ bản | Chưa bắt đầu | 0
24 | GĐ 2: State | 2026-05-04 | Tìm hiểu Riverpod (Hiện đại) | Biết cách sử dụng ProviderScope | Chưa bắt đầu | 0
25 | GĐ 2: State | 2026-06-04 | Riverpod: StateProvider & FutureProvider | Xử lý dữ liệu bất đồng bộ với State | Chưa bắt đầu | 0
26 | GĐ 2: State | 2026-07-04 | Tìm hiểu Bloc (Chuyên nghiệp) | Hiểu luồng Event -> State | Chưa bắt đầu | 0
27 | GĐ 2: State | 2026-08-04 | Bloc: Cubit & BlocProvider | Triển khai logic tách biệt UI | Chưa bắt đầu | 0
28 | GĐ 2: State | 2026-09-04 | Thực hành: Chuyển đổi Theme (Dark/Light) | Áp dụng State Management vào UI | Chưa bắt đầu | 0
29 | GĐ 2: State | 2026-10-04 | Tổng kết State Management | Chọn được thư viện phù hợp cho dự án | Chưa bắt đầu | 0
30 | GĐ 2: Data | 2026-11-04 | Giao thức HTTP & Package http | Biết cách gửi yêu cầu GET cơ bản | Chưa bắt đầu | 0
31 | GĐ 2: Data | 2026-12-04 | Package Dio nâng cao | Cấu hình BaseOptions, Interceptors | Chưa bắt đầu | 0
32 | GĐ 2: Data | 13/04/2026 | Xử lý lỗi API (Try-Catch) | App không bị crash khi mất mạng | Chưa bắt đầu | 0
33 | GĐ 2: Data | 14/04/2026 | Cấu trúc JSON cơ bản | Đọc hiểu dữ liệu trả về từ Server | Chưa bắt đầu | 0
34 | GĐ 2: Data | 15/04/2026 | Tạo Model classes trong Dart +1 | Chuyển JSON thành Object | Chưa bắt đầu | 0
35 | GĐ 2: Data | 16/04/2026 | FromJSON & ToJSON methods | Tự động hóa việc map dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0
36 | GĐ 2: Data | 17/04/2026 | Sử dụng Factory Constructor cho Model | Tối ưu hóa việc khởi tạo đối tượng | Chưa bắt đầu | 0
37 | GĐ 2: Data | 18/04/2026 | Thực hành: Hiển thị danh sách từ API công khai | Kết nối Internet thành công | Chưa bắt đầu | 0
38 | GĐ 2: Data | 19/04/2026 | FutureBuilder & StreamBuilder | Hiển thị trạng thái Loading/Error | Chưa bắt đầu | 0
39 | GĐ 2: Data | 20/04/2026 | Post dữ liệu lên API | Gửi dữ liệu từ App lên Server | Chưa bắt đầu | 0
40 | GĐ 2: Storage | 21/04/2026 | Shared_preferences cơ bản | Lưu các cài đặt nhỏ (Settings) | Chưa bắt đầu | 0
41 | GĐ 2: Storage | 22/04/2026 | SQLite trong Flutter | Tạo bảng và cấu trúc DB | Chưa bắt đầu | 0
42 | GĐ 2: Storage | 23/04/2026 | SQLite: CRUD (Create, Read, Update, Delete) | Quản lý dữ liệu offline phức tạp | Chưa bắt đầu | 0
43 | GĐ 2: Storage | 24/04/2026 | Tìm hiểu Isar Database | Sử dụng NoSQL cho Flutter | Chưa bắt đầu | 0
44 | GĐ 2: Storage | 25/04/2026 | Thực hành: Lưu danh sách yêu thích Offline | Kết hợp API và Local Storage | Chưa bắt đầu | 0
45 | GĐ 2: Review | 26/04-30/04 | Ôn tập Giai đoạn 2 & Fix bug | Sẵn sàng bước vào thực chiến dự án | Chưa bắt đầu | 0
46 | GĐ 3: Project | 2026-01-05 | Dự án 1: App Tin tức/Weather (Khởi tạo) | Thiết lập cấu trúc thư mục | Chưa bắt đầu | 0
47 | GĐ 3: Project | 2026-02-05 | App News: Gọi API hiển thị danh sách | Hiển thị dữ liệu lên ListView | Chưa bắt đầu | 0
48 | GĐ 3: Project | 2026-03-05 | App News: Chi tiết tin tức (Webview) | Chuyển trang và xem chi tiết | Chưa bắt đầu | 0
49 | GĐ 3: Project | 2026-04-05 | Dự án 2: E-commerce UI (Home Page) +2 | Làm giao diện phức tạp | Chưa bắt đầu | 0
50 | GĐ 3: Project | 2026-05-05 | E-commerce: Danh mục & Tìm kiếm | Xử lý lọc dữ liệu | Chưa bắt đầu | 0
51 | GĐ 3: Project | 2026-06-05 | E-commerce: Quản lý Giỏ hàng | Sử dụng State Management cho giỏ hàng | Chưa bắt đầu | 0
52 | GĐ 3: Project | 2026-07-05 | Dự án 3: To-Do App Firebase (Khởi tạo) +1 | Kết nối Firebase Project | Chưa bắt đầu | 0
53 | GĐ 3: Project | 2026-08-05 | Firebase Authentication (Đăng nhập) | Đăng nhập bằng Email/Google | Chưa bắt đầu | 0
54 | GĐ 3: Project | 2026-09-05 | Cloud Firestore: Lưu trữ công việc | Đồng bộ dữ liệu lên đám mây | Chưa bắt đầu | 0
55 | GĐ 3: Project | 2026-10-05 | To-Do: Realtime updates | Tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi | Chưa bắt đầu | 0
56 | GĐ 3: Skill | 2026-11-05 | Git cơ bản: Init, Add, Commit | Quản lý mã nguồn cục bộ | Chưa bắt đầu | 0
57 | GĐ 3: Skill | 2026-12-05 | GitHub: Push, Pull, Branching | Làm việc nhóm/Lưu trữ online | Chưa bắt đầu | 0
58 | GĐ 3: Skill | 13/05/2026 | Debugging: Cách đọc Stack Trace +2 | Tìm ra nguyên nhân gây lỗi | Chưa bắt đầu | 0
59 | GĐ 3: Skill | 14/05/2026 | Sử dụng Flutter DevTools | Kiểm tra Widget Tree và Performance | Chưa bắt đầu | 0
60 | GĐ 3: Skill | 15/05/2026 | Tối ưu hiệu năng: const Constructor +1 | Tránh rebuild widget vô tội vạ | Chưa bắt đầu | 0
61 | GĐ 3: Final | 16/05/2026 | Refactor Code: Tách Widget nhỏ | Code sạch, dễ bảo trì | Chưa bắt đầu | 0
62 | GĐ 3: Final | 17/05/2026 | Kiểm tra lại toàn bộ dự án | Fix các lỗi giao diện còn tồn đọng | Chưa bắt đầu | 0
63 | GĐ 3: Final | 18/05/2026 | Hoàn thiện Profile Portfolio | Tổng hợp các dự án đã làm | Chưa bắt đầu | 0
64 | GĐ 3: Wrap up | 19/05-29/05 | Ôn tập nâng cao & Định hướng sự nghiệp | Sẵn sàng cho chặng đường mới | Chưa bắt đầu | 0

## Video - TinCoder
STT | Tên bài học | Kênh học | Ngày | Kết quả Lý thuyết | Kết quả Lý thuyết | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Tỷ lệ hoàn thành | 100.0041
1 | [Tự học Flutter - Bài 1] - Tại sao lại chọn lập trình mobile app với Flutter? | https://youtu.be/ZTbPz2i2Dms?si=pZ5-OTOcA4mFD6pP | 2026-03-01 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
2 | [Tự học Flutter - Bài 2] - Những tài liệu, trang web quan trọng giúp bạn tự học Flutter | https://youtu.be/wiTg7KJlieY?si=Wi2Czm9IXKVaSAv3 | 2026-03-02 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
3 | [Tự học Flutter - Bài 3] - Cài đặt Flutter SDK & setup biến môi trường trên Windows | https://youtu.be/aRYsKJ-8ppE?si=I-8Siifb6Sx2EIiO | 2026-03-03 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
4 | [Tự học Flutter - Bài 4] - Cài đặt JDK + Android SDK + Tool code Android Studio | https://youtu.be/wWF59NlIidM?si=fio0_x-XPwVOZ8up | 2026-03-04 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
5 | [Tự học Flutter - Bài 5] - Agree to Android Licenses & Cài đặt máy ảo Android Emulator | https://youtu.be/jDz9X21X5xU?si=2wXj7g1dOn5P9qhL | 2026-03-05 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
6 | [Tự học Flutter - Bài 6] - Kết nối thiết bị Android thật & show trên màn hình máy tính | https://youtu.be/qHCJBxlzF0I?si=dDpU4tfmYSjrRnIQ | 2026-03-06 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
7 | [Tự học Flutter - Bài 7] - Cài đặt Flutter Plugin & Dart Plugin trong Android Studio | https://youtu.be/oSqdOdoZ9F4?si=zIHMW4F897XoE-q8 | 2026-03-07 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
8 | [Tự học Flutter - Bài 8] - Tạo mới và chạy ứng dụng Flutter đầu tiên | https://youtu.be/aVZNpIfmnAQ?si=NgLFOCB1XAUHUO6b | 2026-03-08 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
9 | [Tự học Flutter - Bài 9] - Cấu trúc thư mục một project Flutter | https://www.youtube.com/watch?v=5akeFYT4XrE&t=2s | 2026-03-09 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
10 | [Tự học Flutter - Bài 10] - Lộ trình tự học Flutter (Flutter Development Roadmap) | https://youtu.be/oLE9Dd-t6P0?si=fFnZSYwAcPJ-AlEs | 2026-03-10 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
11 | [Tự học Flutter - Bài 11] - Khai báo biến và các kiểu dữ liệu cơ bản: int, double, num, String, bool | https://youtu.be/oLE9Dd-t6P0?si=fbKE1oKBxQr3aREe | 2026-03-11 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
12 | [Tự học Flutter - Bài 12] - Phân biệt kiểu dữ liệu động: var & dynamic | https://youtu.be/pK2SbKq3E2o?si=PnvQdu0_qCy_qQ8h | 2026-03-12 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
13 | [Tự học Flutter - Bài 13] - Cấu trúc dữ liệu: Enum, Iterable trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/nqfFRTZrmek?si=o3cHKRHgCdl_tb4D | 2026-03-12 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
14 | [Tự học Flutter - Bài 14] - Cấu trúc dữ liệu List trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/0Ngc2T1e3IU?si=XqitlJMEWEN3Yz0H | 2026-03-12 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
15 | [Tự học Flutter - Bài 15] - Cấu trúc dữ liệu Maps trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/fzFIo_EBb7Q?si=T54lsduQXF2lLW4X | 2026-03-12 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
16 | [Tự học Flutter - Bài 16] - Cấu trúc dữ liệu Sets trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/AdOrq_qpves?si=abQ2Czl7bTkLUegm | 2026-03-13 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
17 | [Tự học Flutter - Bài 17] - Cấu trúc dữ liệu hàng đợi Queue trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/eloGGkBL_4c?si=iO7rY0wtFS1NQCww | 2026-03-13 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
18 | [Tự học Flutter - Bài 18] - Convert giữa các cấu trúc dữ liệu: List, Maps, Sets, Queue trong Dart | https://youtu.be/TKsLr_TSxNI?si=5MEYHSHueA_Qu5Lr | 2026-03-14 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
19 | [Tự học Flutter - Bài 19] - Các toán tử cơ bản quan trọng trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/N1SsMLNq_mI?si=6ShR5P1R3oAy8ma6 | 2026-03-14 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
20 | [Tự học Flutter - Bài 20] - Các biểu thức và ký hiệu đặc biệt trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/zpMGot2EQ4g?si=24DVrLetNbSNuzVn | 2026-03-16 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
21 | [Tự học Flutter - Bài 21] - Các cách sử dụng vòng lặp (Loop) trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/hQb02VozNnA?si=zNPh5F8Hxs63C8CU | 2026-03-17 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
22 | [Tự học Flutter - Bài 22] - Các cách khai báo hàm (function) trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/tgpVMvoosCU?si=0nm83HyUM9XsoR8a | 2026-03-18 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
23 | [Tự học Flutter - Bài 23] - Lớp đối tượng (Class) và hàm khởi tạo Constructor | https://youtu.be/eZFUoPgzUfo?si=rbMqwnrYSFFXA7H- | 2026-03-19 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
24 | [Tự học Flutter - Bài 24] - Phạm vi truy suất (public, private) và Getter & Setter | https://youtu.be/id3ovAluLaY?si=q0pJ4W3WJrxpUXv- | 2026-03-20 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
25 | [Tự học Flutter - Bài 25] - Tính kế thừa (extends) & tính trừu tượng (abstract) trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/mL1EKecMkjU?si=MaWs7aAn_OXeA4Ac | 2026-03-21 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
26 | [Tự học Flutter - Bài 26] - Tìm hiểu về Interfaces (implements) trong ngôn ngữ Dart | https://youtu.be/vXR5msl0pHQ?si=V2G7LN5-TwJVDMUS | 2026-03-22 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
27 | [Tự học Flutter - Bài 27] - Tìm hiểu về Mixins (with) trong lập trình Flutter | https://youtu.be/NyhnspwSgow?si=5Xptqkx8cP4NxIr2 | 2026-03-22 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
28 | [Tự học Flutter - Bài 28] - Tìm hiểu về extension trong lập trình Flutter | https://youtu.be/ga-x78x-ZZQ?si=f96AKZhRH94LyHwk | 2026-03-22 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
29 | [Tự học Flutter - Bài 29] - Phân biệt const & final trong lập trình Flutter | https://youtu.be/V4t-6A5peA8?si=vHO4jlh75CHuBmho | 2026-03-25 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
30 | [Tự học Flutter - Bài 30] - Cơ chế Flutter xây dựng giao diện & Ứng dụng "Hello World" trong Flutter | https://youtu.be/8ROuKpTHIWE?si=lFhTEJw4Uygm0jEV | 2026-03-25 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
31 | [Tự học Flutter - Bài 31] - Widget trong Flutter: SafeArea, Scaffold, AppBar, Center, Text | https://youtu.be/8ROuKpTHIWE?si=3ymGwM24ZOu16V50 | 2026-03-25 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
32 | [Tự học Flutter - Bài 32] - StatelessWidget, State là gì? Tự custom Widget extends StatelessWidget | https://youtu.be/HHUW9BQxNoA?si=BSvbYlZCGU7DW-FA | 2026-03-26 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
33 | [Tự học Flutter - Bài 33] - StatefulWidget là gì? Tự custom Widget extends StatefulWidget | https://youtu.be/wDIlt1lxYB0?si=Qqc46EPH_gq2q6X0 | 2026-03-26 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
34 | [Tự học Flutter - Bài 34] - So sánh và phân biệt StatelessWidget & StatefulWidget trong Flutter | https://youtu.be/QbwsEQkRwik?si=foW1t7Jaw5kO8Vs_ | 2026-03-27 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
35 | [Tự học Flutter - Bài 35] - Widget trong Flutter: Text | https://youtu.be/0YKe3pkPjoU?si=9Ku0IamWOrlckLA4 | 2026-03-27 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
36 | [Tự học Flutter - Bài 36] - Widget trong Flutter: TextStyle | https://youtu.be/2IzOj8iIpKE?si=Htg5boysKoDiD1Oj | 2026-03-27 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
37 | [Tự học Flutter - Bài 37] - Custom fonts Text trong Flutter | https://youtu.be/2ajuEeDsjhA?si=04GEt5BJgw67MCpg | 2026-03-28 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
38 | [Tự học Flutter - Bài 38] - Widget trong Flutter: RichText - Hiển thị nhiều style khác nhau | https://youtu.be/Hp7ag9fWN7Q?si=PHzKnSJeiZgFyVM2 | 2026-03-28 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
39 | [Tự học Flutter - Bài 39] - Tìm hiểu Padding và Margin trong Flutter (sử dụng EdgeInsets) | https://youtu.be/K1N_S1KdZyA?si=6IUVRO47Is5ocl4C | 2026-03-28 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
40 | [Tự học Flutter - Bài 40] - Widget trong Flutter: TextButton - Phần 1 | https://youtu.be/iJVtacR2BZ0?si=RE9dos_KY209D9xJ | 2026-03-28 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
41 | [Tự học Flutter - Bài 41] - Widget trong Flutter: TextButton - Phần 2 | https://youtu.be/C_N9h7ObryQ?si=Or-XObwWXraT1APO | 2026-03-29 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
42 | [Tự học Flutter - Bài 42] - Widget trong Flutter: ElevatedButton | https://youtu.be/s6bV5Oix3C0?si=P2fABjF7KS5MzCcW | 2026-04-07 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
43 | [Tự học Flutter - Bài 43] - Widget trong Flutter: OutlinedButton | https://youtu.be/s6bV5Oix3C0?si=IJYWqywpbSv33-db | 2026-04-08 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
44 | [Tự học Flutter - Bài 44] - Widget trong Flutter: Container | https://youtu.be/l-imSiy04yw?si=-RCC7rb8zuHsBzJJ | 2026-04-09 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
45 | [Tự học Flutter - Bài 45] - Widget trong Flutter: SizedBox | https://youtu.be/4-xcJnyfs58?si=dFyyQvKLAWZpWwmM | 2026-04-10 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
46 | [Tự học Flutter - Bài 46] - Widget trong Flutter: Row (Sắp xếp các Widgets theo chiều ngang) | https://youtu.be/tusiDoDyq8w?si=-dsmNodaPXbEsk5K | 2026-04-11 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
47 | [Tự học Flutter - Bài 47] - Widget trong Flutter: Column (Sắp xếp các Widgets theo chiều dọc) | https://youtu.be/JHcRSOmdQa8?si=rsG7LAlGQ4poYxMK | 2026-04-12 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
48 | [Tự học Flutter - Bài 48] - Widget trong Flutter: Expanded (Sắp xếp bố cục theo tỷ lệ) | https://youtu.be/4CGkKvn6A8o?si=jYir4dHNz-MMyXPH | 2026-04-13 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
49 | [Tự học Flutter - Bài 49] - Kết hợp sử dụng Row, Column, Expanded, Container, SizedBox... trong Flutter | https://youtu.be/Ee-76v4pgWg?si=1TNKBDaOt8iVPywY | 2026-04-14 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
50 | [Tự học Flutter - Bài 50] - Widget trong Flutter: Stack (Sắp xếp bố cục chồng lên nhau) | https://youtu.be/BjkEWw9Mc8c?si=og1XPaXuW8eZIlIn | 2026-04-15 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
51 | [Tự học Flutter - Bài 51] - Phân biệt Expanded vs Flexible trong Flutter | https://youtu.be/Z9JC5b_J1GQ?si=n1nSLE7ULh-K7Tl6 | 2026-04-16 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
52 | [Tự học Flutter - Bài 52] - Xây dựng giao diện cơ bản: Stack, Positioned, Card... trong Flutter | https://youtu.be/-v5adtT_5gA?si=gT1I31ky827qKu7p | 2026-04-17 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869
53 | [Tự học Flutter - Bài 53] - Xây dựng giao diện cơ bản: Container, Card, Row, Column... trong Flutter | https://youtu.be/dD_4VYfWl-4?si=NnTdPhvzY63lHiFW | 2026-04-17 | Hoàn thành | Hoàn thành | 1.8869